## 2017_11_08
Projekt: Projektarbeit WS18/19
Nora | Tim | Amiriman | Kebria | Florian |  | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | Review 1 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | Review 2 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | Posterpräsentation
rotierende Walzen
ö | ö |  |  |  | Literaturrecherche | [7 empty] | x | x
ö | ö | ö | ö | ö | Geometrie | [7 empty] | x | x | bar: 2017-11-13 to 2017-12-25
ö | ö |  |  |  | Konstruktion CAD-Modell | [7 empty] | x | x
ö | ö |  |  |  | TZ anfertigen | [7 empty] | x | x
ö | ö |  |  |  | Fertigungsbegleitung | [9 empty] | x |  | x
Widerstandsbestimmung
|  |  |  | ö | Literaturrecherche | [7 empty] | x | x | x
|  | ö | ö | ö | Mathematische Modellierung | [8 empty] | x | x |  | x
|  | ö | ö |  | Auswertungsvorlage erstellen | [11 empty] | x | x
Windkanalversuche
| ö | ö | ö |  | Aufbau | [12 empty] | x | x
| ö | ö | ö |  | Kalibrierung | [12 empty] | x | x
| ö | ö | ö |  | Testläufe | [12 empty] | x | x
| ö | ö | ö |  | Messkampagne | [12 empty] | x | x
|  |  |  | ö | Datenauswertung/-interpretation | [13 empty] | x | x |  | x
Dokumentation
ö | ö | ö | ö | ö | Literaturrecherche | [7 empty] | x | x | x
ö | ö | ö | ö | ö | Eigenen Teil schreiben | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  | x
ö |  |  |  |  | Teile zusammenführen | [16 empty] | x | x
ö | ö | ö | ö | ö | Korrekturen | [16 empty] | x | x | x | x | x | x
ö | ö | ö | ö | ö | Postererstellung | [17 empty] | x | x | x | x | x