## Tabelle1
[6 empty] | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW
Walze
Nora | Tim | Kebria | Amiriman | Florian
X | X | X | X | X | Festlegung der Form + Anzahl |  | X
X | X |  |  |  | Konstruktion CAD-Modell |  |  | X
X | X |  |  |  | TZ anfertigen |  |  | X
X | X |  |  |  | Fertigungsbegleitung
X | X |  |  |  | Literaturrecherche (evtl. Masterarbeit)
Motor
|  |  |  | X | Anforderungsliste |  | X
|  |  |  | X | Motorauslegung |  | X
|  |  |  | X | Recherche + Kauf |  | X
|  |  |  | X | Konstruktive Anbindung an Modell |  | X
Widerstandsbestimmung
|  |  |  | X | Literaturrecherche (evtl. Masterarbeit)
(X) |  |  | X | X | Mathematisches Modell erstellen
|  |  | X |  | Programmieren
(X) |  |  | X | X | Mat. Modell testen
Versuch
| X | X | X |  | Aufbau
| X | X | X |  | Anschluss Kabel+Schläuche
| X | X | X |  | Testläufe
| X | X | X |  | Messkampagne
Datenauswertung
|  |  | X |  | Visualisierung
|  | X |  |  | Vergleich mit Modell ohne Walzen
Effizienbetrachtung
Dokumentation
X | X | X | X | X | Literaturrecherche (evtl. Masterarbeit)
X | X | X | X | X | Eigenen Teil schreiben
[5 empty] | Teile zusammenführen | [6 empty] | XXX
X | X | X | X | X | Fazit
X | X | X | X | X | Zeit für Korrekturen
Postererstellung